## Journal de Board
Date | Evénement
2022-05-02 | Reunion avec l'expert + signature du cahier des charges de la part du candidat durant la réunion
2022-05-02 | rendu de la plannifiaction initial
2022-02-13 | Sprint Review 1,Retrospective 2, planning Seul
2022-03-04 | Sprint Review 3,Retrospective 4, avec Monsieur Carrel
2022-03-18 | Sprint Review 4,Retrospective 4, planning du 5 avec Monsieur Carrel
2022-03-21 | Le backend m'a été fourni par Monsieur Carrel. il a été testé par Johnny et le demande /api/products fonctionne

## Feuil1
Journal borad
Date | Description de l'activités | Remarques | Temps
2022-05-02 | Reunion avec l'expert + signature du cahier des charges de la part du candidat durant la réunion | Explication sur l'ensemble de projet | 1h00
2022-05-02 | Rendu de la plannifiaction initial | Planifier les sprint et le sprint review | 1h00
2022-05-02 | Rédaction du rapport |  | 3h01
2022-05-03 | Rédaction du rapport |  | 2h00
2022-05-03 | planification des sprints dans icescrum |  | 2h00
2022-05-05 | Préparer iceScrub : TimeTraking |  | 1h00
2022-05-09 | Valider les tests avec le chef de projet et il en a accpté la story |  | 0h45
2022-05-12 | Sprint review 1 : clôture le sprint | un erreur au niveau gestion de temps | 1h00
2022-05-13 | visite 2em expert |  | 45
2022-05-24 | Sprint review 2 : clôture le sprint
2022-05-16 | faire une modification sur la base de données un rendez-vous avec le chef de projet |  | 30
2022-05-31 | Sprint review 3 : clôture le sprint |  | 60